重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

2026年（1-5月）人员管理报告

文件编号：ZGS-05-13

| 编制部门:人力部 | 编制时间:2026.05.31 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.05.31 |
| 批准人:李文琼 | 审批时间:2026.05.31 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.05.31 | V1.0 | 新建 | 李文琼 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

2026年（1-5月）人员管理报告	1

1. 总体成就与现状总结	4

2. 计划完成情况报告	4

2.1. 人员招聘完成情况	4

2.2. 人员储备完成情况	4

2.3. 人员培训完成情况	5

2.4. 人员绩效考核完成情况	6

2.5. 人员能力评价完成情况	7

2.6. 人员备份完成情况	7

3. 资源使用情况	7

3.1. 人员保障	7

3.2. 经费保障	7

总体成就与现状总结

截至2026年5月31日，公司人员管理各项工作按年度计划有序推进。第一季度招聘目标已完成，人员储备培养按计划实施，各项培训如期开展，绩效考核与能力评价合格率均达到目标要求。团队整体稳定，为公司2026年业务发展提供了初步的人才保障。

计划完成情况报告

人员招聘完成情况

截至2026年5月31日，已完成第一、二季度招聘计划，新增开发工程师1人、运维工程师1人，团队总人数由年初的21人增加至23人。人员招聘完成情况如表2-1所示。

表2-1 招聘计划完成情况（截至2026年5月）

| 季度 | 招聘岗位 | 所属部门 | 招聘人数 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年第一季度 | 开发工程师 | 研发部 | 1人 | 2026年3月 | 已完成 |
| 2026年第二季度 | 运维工程师 | 运维部 | 1人 | 2026年5月 | 已完成 |
| 2026年第三季度 | 运维工程师 | 运维部 | 1人 | 2026年8月 | 未启动 |
| 2026年第四季度 | — | — | — | — | — |

2026年度，招聘费用预算2万元，截止目前使用1.2万元。已完成2人招聘（计划3人），费用使用合理。

人员储备完成情况

截至2026年5月31日，公司人员储备工作正在有序进行中。运维部部长、研发部部长、质量部部长三个储备岗位的培养计划均已按计划启动，各项培养措施（导师制、轮岗实践、授权历练、专项任务等）正常推进，储备人选学习状态良好，为后续关键岗位的人才接续奠定了坚实基础。人员储备完成情况如表2-2所示。

表2-2 人员储备完成情况（截至2026年5月）

| 储备目标岗位 | 储备人次 | 储备人选来源 | 核心培养措施 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维部部长 | 1人 | 现任运维项目部长 | - 导师制：由研发部部长进行技术管理辅导 - 轮岗实践：短期轮岗至研发部 - 授权历练：独立负责部门年度规划、预算编制 | 2026年9月 | 进行中 |
| 研发部部长 | 1人 | 现任开发工程师 | - 技术管理：负责技术选型评审、代码规范制定 - 带队任务：带领小组完成AIOps模块开发 - 业务接触：参与客户需求调研 | 2026年10月 | 进行中 |
| 质量部部长 | 1人 | 现任质量管理专员 | - 导师制：由质量部部长一对一辅导 - 专项任务：独立负责内审策划与实施 - 培训学习：参加ITSS内审员培训 | 2026年11月 | 进行中 |

人员培训完成情况

截至2026年5月31日，第一季度培训计划已全部按时完成，培训计划完成率100%；第二季度培训工作已按计划推进，5月份培训任务也已顺利完成。人员培训完成情况如表2-3所示。

表2-3 培训计划完成情况（截至2026年5月）

| 季度 | 培训主题 | 主要部门 | 培训时间 | 培训方式 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | ITSS标准深化培训 | 运维部、质量部 | 2026年3月 | 外聘 | 已完成 |
|  | 新员工入职培训 | 新入职员工 | 2026年3月 | 内部 | 已完成 |
|  | 禅道过程管理工具基础使用培训 | 运维部 | 2026年3月 | 内部 | 已完成 |
| 第二季度 | 配置管理专项培训 | 运维部 | 2026年5月 | 内部 | 已完成 |
|  | 信息安全意识培训 | 全体员工 | 2026年5月 | 内部 | 已完成 |
|  | 客户沟通与投诉处理技巧 | 服务台、运维部 | 2026年6月 | 角色扮演 | 未开始 |
|  | DASUSM平台运维审计与安全管控培训 | 运维部 | 2026年6月 | 内部 | 未开始 |
| 第三季度 | 质量数据分析方法 | 质量部、运维部 | 2026年8月 | 内部 | 未开始 |
|  | 应急响应实战演练 | 运维部 | 2026年9月 | 实战演练 | 未开始 |
|  | AIOps技术培训 | 研发部、运维部 | 2026年9月 | 线上培训 | 未开始 |
|  | 阿里云飞天企业版监控工具深度应用培训 | 运维部 | 2026年9月 | 内部 | 未开始 |
| 第四季度 | 团队管理与领导能力提升 | 部门部长、储备人员 | 2026年10月 | 外聘 | 未开始 |
|  | 运维自动化技术分享 | 运维部、研发部 | 2026年11月 | 内部分享 | 未开始 |
|  | 年度培训总结与知识沉淀 | 全体员工 | 2026年12月 | 总结会 | 未开始 |

人员绩效考核完成情况

公司人力部严格按照《人员绩效考核管理制度》开展工作，按月对公司各岗位人员进行了考核。截至2026年5月31日，1-5月绩效考核合格率均为100%。

达到绩效考核合格率≥95%的月度目标要求。

绩效考核奖金计划与年底进行发放。

人员能力评价完成情况

人力部按照人员能力评价管理制度的要求，已组织完成2026年第一季度人员能力评价工作，第二季度能力评价工作正在准备中。经整理各岗位的能力评价结果，第一季度人员能力评价合格率为100%，达到人员能力评价合格率≥95%的要求，各岗位能力等级与岗位说明书基本匹配。

人员备份完成情况

截至2026年5月31日，公司已在运维部部长、研发部部长、质量部部长、采购专员等关键岗位全面推行AB岗备份机制。第一季度已组织完成一次备份人员交叉培训，确保备份人员掌握所备份岗位的核心工作流程。

资源使用情况

人员保障

截至2026年5月31日，人员保障资源落实情况如下：

| 保障内容 | 计划配置 | 实际到位情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专职招聘专员 | 1人 | 已到位 | 负责招聘计划执行，第一季度开发工程师招聘已完成 |
| 专职培训专员 | 1人 | 已到位 | 负责培训计划组织与协调，已支持完成4场培训 |
| 各部门负责人 | 各部门第一责任人 | 已落实 | 运维部、研发部、质量部、采购部负责人均已履行人员管理职责 |

人员保障资源整体到位，能够支撑当前人员管理各项工作的顺利开展。

经费保障

截至2026年5月31日，经费使用情况如下：

| 项目 | 年度预算 （万元） | 1-5月已使用 （万元） | 使用进度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招聘费用 | 2.0 | 1.2 | 60% | 主要用于招聘平台费用及猎头服务费，已完成开发工程师、运维工程师共2人招聘 |
| 培训费用 | 8.0 | 2.9 | 36% | 用于外聘讲师（ITSS标准深化培训）、内部培训物料及资料准备，已完成5场培训 |
| 绩效奖励 | 10.0 | — | — | 年度绩效奖金，预计年底统一发放 |
| 合计 | 20.0 | 4.1 | 20.5% | 招聘及培训经费使用与计划进度匹配，总体可控 |

经费使用说明：

招聘费用：已完成第一、二季度开发工程师及运维工程师招聘（共计2人），相关招聘平台费用及猎头服务费已按计划支出。招聘工作已完成年度目标的2/3，费用使用比例合理。

培训费用：已支持完成ITSS标准深化培训（外聘）、新员工入职培训、禅道工具培训、配置管理专项培训、信息安全意识培训共5场培训，费用支出合理。

绩效奖励：暂未使用，根据年度绩效考核结果于年底统一发放。

经费使用总体符合项目预期，招聘及培训工作均已按计划推进，各项支出均按公司财务制度执行，预算执行情况良好。