重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

2026年1-5月运维服务技术研发报告

文件编号：ZGS-07-05

| 编制部门:研发部 | 编制时间:2026.05.31 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.05.31 |
| 批准人:刘霞 | 审批时间:2026.05.31 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.05.31 | V1.0 | 新建 | 刘霞 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

2026年1-4月运维服务技术研发报告	1

1. 概述	4

2. 总体规划	4

3. 运维工具优化与自动化提升	4

3.1. 研发成果	4

3.1.1. 关键成效	4

3.2. 成果描述	4

3.2.1. 备份恢复自动化	4

3.2.2. 监控阈值智能优化	5

3.3. 研发团队	5

3.4. 研发环境	6

4. 运维服务手册研发成果	6

5. 研发经费	6

6. 新技术研发	7

6.1. AIOps智能运维深化	7

6.2. 第三方组件供应链安全管理	8

概述

为持续提升公司运维服务的技术支撑能力，深化ITSS运维服务能力成熟度三级成果，推动运维服务从“被动响应”向“主动预防”演进，依据《2026年度运维服务技术研发规划》，我公司于2026年启动了以“运维工具优化与自动化提升”为核心的年度技术研发工作。截至2026年5月31日，项目已按计划完成需求分析、方案设计及部分开发工作，达成阶段性预期目标。

总体规划

本项目围绕备份恢复自动化、监控阈值智能优化、运维手册编撰、AIOps智能运维深化及第三方组件供应链安全管理五个方向开展工作。2026年1-5月，重点完成了各子项目的需求分析与方案设计，启动备份恢复自动化脚本开发与运维手册编撰工作，为后续开发、测试及试点应用奠定基础。

运维工具优化与自动化提升

研发成果

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，本项目围绕备份恢复自动化、监控阈值智能优化两大方向推进。截至2026年5月31日，已按计划完成需求分析与方案设计工作，备份恢复自动化脚本开发已顺利完成，监控阈值优化方案已制定并进入实施阶段，阶段性成果达到预期目标。

关键成效

- 备份恢复方案设计完成：完成一键化备份恢复方案设计，解决了2025年应急演练中暴露的手工命令依赖问题。

- 备份脚本原型开发完成：已完成MySQL数据库备份脚本原型开发，支持备份完整性自动校验，为后续一键化恢复奠定基础。

- 监控阈值优化方案制定：完成2025年监控数据分析，评估现有阈值合理性，提出具体优化方案，预期告警准确率提升20%以上。

成果描述

备份恢复自动化

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026年2月 | 收集备份恢复需求，梳理现有脚本问题 | 已完成 |
| 方案设计 | 2026年3月 | 设计一键化备份恢复方案，制定技术架构 | 已完成 |
| 开发实现 | 2026年4-5月 | 开发备份恢复自动化脚本，集成至禅道 | 已完成 |
| 测试验证 | 2026年6月 | 单元测试、集成测试、恢复演练验证 | 未开始 |
| 上线运行 | 2026年7月 | 正式部署，纳入日常运维流程 | 未开始 |

按计划2026年2-5月应完成需求分析、方案设计及开发实现三个阶段的工作。实际执行情况：需求分析（2月）与方案设计（3月）均已按时完成，开发实现（4-5月）也已顺利完成，已按计划完成备份脚本原型开发，支持数据库自动备份与完整性校验。恢复脚本开发工作已启动，计划6月完成。

监控阈值智能优化

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据分析 | 2026年3月 | 收集2025年监控数据，分析性能基线 | 已完成 |
| 阈值评估 | 2026年5月 | 评估现有阈值合理性，提出优化方案 | 已完成 |
| 方案实施 | 2026年5月 | 调整监控平台告警阈值配置 | 已完成 |
| 效果验证 | 2026年6月 | 验证新阈值下告警准确率 | 未开始 |

按计划2026年3-5月应完成数据分析、阈值评估及方案实施三个阶段。实际执行情况：数据分析（3月）与阈值评估（5月）均已完成，方案实施（5月）也已顺利完成，监控平台告警阈值配置已按优化方案完成调整，预期告警准确率可提升20%以上。效果验证计划于6月进行。

研发团队

结合公司实际情况，为保质保量完成2026年度运维工具研发工作，根据研发计划配置人员如下：研发部4人（研发部部长1名、开发工程师2名、需求分析师1名），运维部2人（运维工程师2名），质量部部长1名，各岗及时到位，为研发工作的有序开展提供了有力保障。运维工具研发团队人员配置信息如表3-1所示。

表3-1 人员配置表

| 职位名称 | 所属部门 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| 研发部部长 | 研发部 | 总体规划研发进度，技术决策 |
| 开发工程师 | 研发部 | 编码、单元测试、脚本开发 |
| 运维工程师 | 运维部 | 需求收集、试用验证、反馈优化 |
| 质量部部长 | 质量部 | 跟进研发质量，测试验证 |
| 需求分析师 | 研发部 | 收集分析需求，编写需求文档 |

研发环境

根据研发计划，按时完成开发环境与测试环境部署。各环境完成情况如表3-2所示。

表3-2 环境需求到位表

| 资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发环境 | 关键 | PHP+MySQL | 开发服务器部署 | 已就绪 |
| 测试环境 | 关键 | 与生产环境隔离 | 云服务器 | 已就绪 |
| 生产环境 | 关键 | 云服务器 | 购买云服务器 | 已就绪 |
| 版本控制工具 | 关键 | Gitlab | 开源，可用 | 已就绪 |
| AIOps测试环境 | 新增 | 4核8G，GPU可选 | 云服务器 | 已部署 |

运维服务手册研发成果

本次规划的手册研发任务已按计划启动。截至2026年5月31日，已完成《MySQL数据库备份与恢复操作手册》和《Linux系统巡检与性能调优指南》的编撰。其余手册按计划推进。运维手册完成情况如表4-1所示。

表4-1 运维手册研发表

| 编号 | 手册名称 | 计划时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MySQL数据库备份与恢复操作手册 | 2026年5月 | 已完成 |
| 2 | Linux系统巡检与性能调优指南 | 2026年5月 | 已完成 |
| 3 | 应急响应标准化操作手册（SOP） | 2026年6月 | 计划中 |
| 4 | 常见故障排查手册（硬件篇） | 2026年8月 | 计划中 |

研发经费

本次2026年度研发预算总额为35.0万元。截至2026年5月31日，已执行12.8万元，预算执行率36.6%。具体使用情况如表5-1所示。

表5-1 项目经费使用表

| 编号 | 开支项目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力资源成本 | 10.0 | 研发团队薪酬、绩效（1-5月） |
| 2 | 测试与授权费用 | 0.5 | 部分测试工具采购 |
| 3 | 云服务器费用 | 1.0 | 含AIOps环境预付款 |
| 4 | 培训与咨询费用 | 0.5 | 技术培训一次 |
| 5 | 手册研发成本 | 0.8 | 手册编写与评审 |
| 6 | 应急预留 | 0 | 未使用 |
| 合计 | 12.8 |  | 年度预算35.0万元，执行率36.6% |

新技术研发

AIOps智能运维深化

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 2026年2-3月 | 设计告警收敛算法与故障自愈方案 | 已完成 |
| 开发实现 | 2026年4-7月 | 开发告警收敛引擎，集成至监控平台 | 进行中 |
| 测试验证 | 2026年8-9月 | 在测试环境验证，修复问题 | 未开始 |
| 试点应用 | 2026年10-11月 | 选取西安国豪项目试点应用 | 未开始 |
| 效果评估 | 2026年12月 | 评估应用效果，优化算法 | 未开始 |

截至目前，新技术预研工作已按计划完成第一阶段的核心任务，成功完成了AIOps智能运维深化项目的方案设计，并在第三方组件供应链安全管理方面完成了资产梳理与漏洞扫描。

智能告警收敛引擎：完成方案设计，确定了告警收敛算法与故障自愈技术架构。开发工作于4月启动，告警收敛引擎原型正在开发中，计划6月完成初步集成。该引擎将基于2025年已验证的告警关联分析算法，进一步实现告警智能聚合与根源定位。

第三方组件供应链安全管理

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产梳理 | 2026年2月 | 梳理现有第三方组件清单 | 已完成 |
| 漏洞扫描 | 2026年3月 | 扫描组件漏洞，形成报告 | 已完成 |
| 流程制定 | 2026年5月 | 制定《第三方组件更新与评估流程》 | 已完成 |
| 漏洞修复 | 2026年5-6月 | 修复已知漏洞，更新组件版本 | 进行中 |
| 常态化管理 | 2026年7月起 | 每季度扫描更新，纳入配置管理 | 待开始 |

完成现有第三方组件清单梳理，扫描发现低危漏洞2个，已形成漏洞报告。同步制定《第三方组件更新与评估流程》草案，为后续常态化管理奠定基础。

AIOps测试环境：计划2026年5月完成部署，将支撑告警收敛引擎的开发测试与试点应用验证。