重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-上半年交付报告

文件编号：ZGS-09-04

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.07.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.07.10 |
| 批准人:宋海滨 | 审批时间:2025.07.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.07.10 | V1.0 | 新建 | 宋海滨 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

1. 报告目的	4

2. 项目概述	4

3. 服务执行情况	4

3.1. 项目阶段完成情况	4

3.2. 阶段一完成情况（2025年1月）	4

3.3. 阶段二完成情况（2025年2-4月）	5

3.4. 阶段三完成情况（2025年5-6月）	5

4. SLA指标达成情况	6

4.1. 整体达成情况（2025年1-6月）	6

4.2. 月度SLA明细	6

5. 主要工作成果	6

5.1. 机房环境稳定性保障	6

5.2. 硬件健康管理	6

5.3. 安防审计有效性	7

5.4. 服务知识建设	7

6. 存在问题与改进措施	7

7. 下阶段工作建议	7

7.1. 阶段三剩余工作（2025年7-9月）	7

7.2. 阶段四工作准备（2025年10-12月）	7

7.3. 持续优化建议	8

8. 附件	8

报告目的

本报告旨在总结中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目在2025年1月至2025年6月30日期间的服务交付情况，包括服务内容执行、SLA指标达成、主要工作成果、存在问题及改进建议，为下半年度服务提供参考依据。

项目概述

| 项目名称 | 中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目 |
| --- | --- |
| 服务周期 | 2025年1月至2025年12月31日 |
| 报告周期 | 2025年1月至2025年6月30日（共6个月） |
| 服务对象 | 甲方产权所有的托管设备（共计6台） |
| 服务模式 | 远程监控 + 远程运维 + 现场运维 |

服务执行情况

项目阶段完成情况

根据《交付计划》（ZGS-09-03），本报告周期内已完成以下两个阶段的工作：

| 阶段 | 时间周期 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：项目启动与初始化 | 2025年1月 | 已完成 |
| 阶段二：稳定运维与服务磨合 | 2025年2-4月 | 已完成 |
| 阶段三：深度巡检与优化提升 | 2025年5-9月 | 进行中（5-6月已完成部分工作） |

阶段一完成情况（2025年1月）

| 工作内容 | 完成情况 | 交付物 | 确认状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 已完成 | 会议纪要、联系表 | 双方确认 |
| 需求清单确认 | 已完成 | 《运维服务需求清单》 | 甲方签字确认 |
| 运维工具部署 | 已完成 | 工具部署记录 | 内部存档 |
| 知识库初始化 | 已完成 | 初始知识库（含硬件故障排查指南） | 内部存档 |
| 首次设备健康检查 | 已完成 | 《设备健康检查报告》 | 甲方确认 |
| 交付方案/计划确认 | 已完成 | 《交付方案》《交付计划》签字 | 甲方签字确认 |

阶段二完成情况（2025年2-4月）

| 工作内容 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维（远程/现场） | 持续执行 | 《过程记录单》《服务确认单》 | 共处理服务事件18次 |
| 月度SLA统计 | 已完成 | 《运维服务质量月报》（2/3/4月） | 内部审核通过 |
| 硬件状态巡检 | 已完成 | 《硬件巡检记录单》 | 2月、3月、4月各1次 |
| 安防审计检查 | 已完成 | 《安防审计检查记录》 | 每月1次，审计状态正常 |
| 阶段复盘会 | 已完成 | 会议纪要 | 4月30日召开 |
| 阶段验收 | 已完成 | 《运维服务验收报告（阶段二）》 | 甲方签字确认 |

阶段三完成情况（2025年5-6月）

| 工作内容 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维 | 持续执行 | 《过程记录单》《服务确认单》 | 共处理服务事件10次 |
| 月度SLA统计 | 已完成 | 《运维服务质量月报》（5/6月） | 内部审核通过 |
| 硬件状态巡检 | 已完成 | 《硬件巡检记录单》 | 5月、6月各1次 |
| 安防审计检查 | 已完成 | 《安防审计检查记录》 | 5月、6月各1次 |
| 知识库更新 | 已完成 | 服务知识更新记录 | 每月末更新 |
| 硬件深度巡检 | 进行中 | — | 计划6月下旬启动 |

SLA指标达成情况

整体达成情况（2025年1-6月）

| 指标项 | 承诺目标 | 实际达成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房环境可用性 | ≥99.5% | 100% | 达标 |
| 电力可用性 | 100% | 100% | 达标 |
| 硬件故障响应率 | 100% | 100% | 达标 |

月度SLA明细

| 月份 | 机房环境可用性 | 电力可用性 | 硬件故障响应率 | 服务事件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 100% | 100% | 100% | 3 |
| 2月 | 100% | 100% | 100% | 5 |
| 3月 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 4月 | 100% | 100% | 100% | 6 |
| 5月 | 100% | 100% | 100% | 5 |
| 6月 | 100% | 100% | 100% | 5 |
| 合计 | 100% | 100% | 100% | 28次 |

主要工作成果

机房环境稳定性保障

报告周期内，机房环境整体运行稳定，未发生计划外中断。4月份因计划内电力维护进行了一次短暂切换，已提前通知甲方并获得同意，未计入不可用时间。

硬件健康管理

通过每月硬件巡检，及时发现并处理了以下问题：

3月份发现一台超融合节点磁盘使用率超过85%，已通知甲方进行扩容规划；

5月份发现备份服务器硬盘SMART告警，已协助甲方联系厂商更换。

安防审计有效性

数据库审计和日志审计运行正常，审计日志完整，未发现异常访问或安全事件。审计规则已根据甲方需求优化1次，减少误报率约20%。

服务知识建设

初始知识库已建立，上半年录入服务知识23条。其中录入硬件故障排查指南8条、机房环境应急预案5条、常见问题解答10条。知识库已向甲方开放查询权限。

存在问题与改进措施

| 问题描述 | 影响程度 | 改进措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月份机房电力切换导致服务短暂中断（计划内，已提前通知） | 低 | 优化计划内维护通知机制，提前2周通知甲方 | 运维项目部长 | 已完成 |
| 硬件巡检记录格式不统一 | 低 | 统一巡检记录模板，纳入知识库管理 | 运维工程师 | 2025年7月中旬 |
| 安防审计告警存在少量误报 | 低 | 持续优化审计规则，减少误报 | 运维工程师 | 2025年8月底 |

下阶段工作建议

阶段三剩余工作（2025年7-9月）

- 硬件深度巡检：7-8月完成磁盘健康状态（SMART信息）、内存稳定性、电源冗余测试；

- 安防审计优化：持续优化审计规则，提升告警准确率；

- 应急演练：9月开展应急响应演练，验证应急预案可行性；

- 知识库更新：持续更新运维知识库。

阶段四工作准备（2025年10-12月）

- 全面设备巡检：10-11月对托管设备进行全面巡检；

- 年度满意度调查：12月开展年度客户满意度调查；

- 年度总结与验收：12月底完成年度总结报告和最终验收。

持续优化建议

加强主动运维，通过监控预警提前发现硬件潜在问题；

丰富知识库内容，提升甲方自助查询和初步判断能力；

定期与甲方沟通，收集服务改进建议。

附件

附件1：《运维服务需求清单》（已归档）

附件2：《设备健康检查报告》（已归档）

附件3：《运维服务质量月报》（1-6月，共6份）

附件4：《客户满意度调查表》（阶段二）

附件5：《硬件巡检记录单》（1-6月，共6份）

附件6：《安防审计检查记录》（1-6月，共6份）

附件7：《阶段验收报告》（阶段二）