## Sheet1
2025年1-12月运维服务能力改进计划及跟踪
序号 | 改进依据 | 待改进内容 |  |  |  |  | 改进结果跟踪
|  | 待改进过程/活动 | 改进原因 | 改进措施 | 责任部门 | 计划完成日期 | 改进状态 | 跟踪日期 | 验证人
1 | 2025年内审检查表 | 运维工具管理 | 1.相关人员对 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款内容理解不够。 2.没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板。 | 1.对相关人员进行 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款进行再培训学习。 2.编制《运维工具使用效果自评估报告》模板，后续对运维工具进行自评估时按此模板填写。 3.后期由管理人员不定期对此项工作进行抽查，杜绝同类事件的再次发生。 | 运维部 | 2025-12-16 | 已完成 | 2025-12-16 | 刘长凡
2 | 配置管理考核指标 | 过程管理 | 未能满足配置管理考核指标 | 1.对相关运维人员进行培训，学习配置管理制度 2.后期质量管理人员对此进行抽查，杜绝此类事件再次发生 | 运维部 | 2025-12-30 | 已完成 | 2025-12-30 | 刘长凡
3 | 满意度调查 | 质量管理 | 满意度调查项中运维管理满意度较低 | 加强运维工程师专业技能培训，包括应急基础知识培训、专业知识技能培训 | 质量部 | 2025-12-30 | 已完成 | 2025-12-30 | 刘长凡