重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-交付管理计划

文件编号：ZGS-09-03

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.01.05 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.01.05 |
| 批准人:宋海滨 | 审批时间:2025.01.05 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.01.05 | V1.0 | 新建 | 宋海滨 |

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1

1. 计划目的	5

2. 项目整体规划	5

3. 详细交付计划	6

3.1. 阶段一：项目启动与初始化（2025年1月）	6

3.1.1. 阶段目标	6

3.1.2. 重点工作说明	6

3.1.3. 阶段交付计划表	7

3.2. 阶段二：稳定运维与服务磨合（2025年2-4月）	7

3.2.1. 阶段目标	7

3.2.2. 重点工作说明	7

3.2.3. 阶段交付计划表	8

3.3. 阶段三：深度巡检与优化提升（2025年5-9月）	8

3.3.1. 阶段目标	8

3.3.2. 重点工作说明	8

3.3.3. 阶段交付计划表	9

3.4. 阶段四：全面总结与收尾（2025年10-12月）	9

3.4.1. 阶段目标	9

3.4.2. 重点工作说明	10

3.4.3. 阶段交付计划表	10

4. 交付物汇总说明	11

4.1. 交付物汇总表	11

5. 资源保障	12

5.1. 人员安排说明	12

5.2. 工具资源配置	13

6. 风险与应对措施	13

7. 计划确认	13

计划目的

为确保中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目顺利交付，明确各阶段工作内容、时间节点、责任人与交付成果，特制定本交付计划。本计划依据双方签订的《存储维保合同》及《运维服务交付方案》（ZGS-09-02）编制，是项目执行的指导性文件。

本计划旨在实现以下目标：

- 有序推进：按阶段逐步开展运维工作，确保服务平稳过渡；

- 责任明确：各项工作落实到人，避免推诿扯皮；

- 过程可控：通过阶段验收和交付物管理，确保服务质量；

- 持续改进：在服务过程中不断优化，提升客户满意度。

项目整体规划

本项目服务周期为2025年1月1日至2025年12月31日，共计12个月。根据存储维保服务的特点和项目推进规律，将整个服务周期划分为四个阶段：

- 阶段一：项目启动与初始化（2025年1月）：完成项目基础搭建，确保后续运维工作有序开展；

- 阶段二：稳定运维与服务磨合（2025年2-4月）：建立日常运维机制，收集初期问题，优化服务流程；

- 阶段三：深度巡检与优化提升（2025年5-9月）：开展系统性检查和优化，提升机房环境及硬件稳定性；

- 阶段四：全面总结与收尾（2025年10-12月）：完成年度运维任务，总结经验，准备项目收官。

项目里程碑概览表

| 阶段 | 时间周期 | 核心工作 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：项目启动与初始化 | 2025年1月 | 需求确认、团队组建、工具部署、首次健康检查 | 《运维服务需求清单》《交付方案》确认、《系统健康检查报告》 |
| 阶段二：稳定运维与服务磨合 | 2025年2-4月 | 日常运维、知识库建立、首次安防审计 | 阶段验收报告、满意度调查 |
| 阶段三：深度巡检与优化提升 | 2025年5-9月 | 硬件深度巡检、安防审计优化、应急演练 | 阶段验收报告、硬件健康检查报告、应急演练报告 |
| 阶段四：全面总结与收尾 | 2025年10-12月 | 全面巡检、年度总结、服务改进 | 年度总结报告、最终验收确认、服务改进报告 |

详细交付计划

阶段一：项目启动与初始化（2025年1月）

阶段目标

本阶段的核心目标是“打好基础、明确方向”。通过项目启动会、需求确认、工具部署等前期工作，确保双方对服务范围、交付标准、沟通机制达成共识，为后续运维工作奠定坚实基础。

重点工作说明

- 项目启动会：双方项目团队首次正式会面，介绍各自人员分工，明确沟通渠道和决策流程，确保后续协作顺畅。

- 需求清单确认：与甲方深入沟通，确认托管设备清单、安防管控要求、重点关注事项，形成书面需求清单。

- 运维工具部署：部署监控工具、配置工单系统访问权限、确认数据库审计和日志审计运行状态，确保运维工具可用。

- 服务知识初始化：根据托管设备特点和常见问题，建立初始运维知识库，包含硬件故障排查指南、机房环境应急预案等。

- 首次设备健康检查：对托管设备进行全面“体检”，记录当前状态作为基线，便于后续对比和问题追溯。

- 交付方案/计划确认：将本阶段形成的各项文档提交甲方确认，作为后续工作的依据。

阶段交付计划表

| 工作内容 | 责任人 | 计划时间 | 交付物 | 参与方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 刘霞 | 1月5日前 | 会议纪要、联系表 | 双方项目团队 |
| 需求清单确认 | 刘霞 | 1月5-8日 | 《运维服务需求清单》 | 甲方对接人 |
| 运维工具部署 | 运维工程师 | 1月8-12日 | 工具部署记录 | 乙方运维 |
| 知识库初始化 | 运维工程师 | 1月12-15日 | 初始知识库（含硬件故障排查指南） | 乙方运维 |
| 首次设备健康检查 | 运维工程师 | 1月15-20日 | 《设备健康检查报告》 | 乙方运维 |
| 交付方案/计划确认 | 刘霞 | 1月25日前 | 《交付方案》《交付计划》签字 | 甲方代表 |

阶段二：稳定运维与服务磨合（2025年2-4月）

阶段目标

本阶段的核心目标是“跑通流程、建立信任”。通过三个月的日常运维，让双方团队熟悉协作模式，及时发现并解决初期问题，建立运维服务的标准化运作机制。

重点工作说明

- 日常运维：通过工单系统接收并处理甲方提交的各类请求，包括硬件故障报修、技术咨询、现场支持等。所有操作均需记录在案，确保服务过程可追溯。

- 月度SLA统计：每月统计机房环境可用性、电力可用性、硬件故障响应率等指标，编制《运维服务质量月报》，内部审核后作为改进依据。

- 硬件状态巡检：每月对服务器硬件进行状态检查，包括CPU/内存/磁盘使用率、硬件告警日志、设备运行温度等，及时发现潜在风险。

- 安防审计检查：每月检查数据库审计和日志审计运行状态，确认审计日志完整、无异常告警。

- 阶段复盘与验收：本阶段结束时，与甲方共同召开复盘会，总结三个月来的服务情况，收集反馈意见，完成阶段验收。

阶段交付计划表

| 工作内容 | 责任人 | 计划时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维（远程/现场） | 运维工程师 | 持续 | 《过程记录单》《服务确认单》 | 按需 |
| 月度SLA统计 | 运维工程师 | 每月5日前 | 《运维服务质量月报》（2/3/4月） | 内部审核 |
| 硬件状态巡检 | 运维工程师 | 每月1次 | 《硬件巡检记录单》 | 2月、3月、4月各1次 |
| 安防审计检查 | 运维工程师 | 每月1次 | 《安防审计检查记录》 | 数据库审计、日志审计 |
| 阶段满意度调查 | 质量管理专员 | 4月25-30日 | 《客户满意度调查表》 |  |
| 阶段复盘会 | 刘霞 | 4月30日 | 会议纪要 | 双方参与 |
| 阶段验收 | 刘霞 | 4月30日前 | 《运维服务验收报告（阶段二）》 | 甲方签字确认 |

阶段三：深度巡检与优化提升（2025年5-9月）

阶段目标

本阶段的核心目标是“主动预防、优化提升”。在前三个月稳定运行的基础上，主动开展系统性检查和优化工作，发现潜在问题并提前解决，提升机房环境和硬件设备的整体稳定性。

重点工作说明

- 硬件深度巡检：除常规巡检外，对硬件设备进行深度检查，包括磁盘健康状态（SMART信息）、内存稳定性、电源冗余测试等，形成硬件健康检查报告。

- 安防审计优化：对数据库审计和日志审计的规则进行优化，减少误报，提升告警准确率。

- 应急演练：模拟机房电力中断或硬件故障场景，开展应急响应演练，验证应急预案的可行性和响应时效。演练结束后形成演练报告，记录演练过程和改进建议。

- 知识库更新：根据本阶段发现的新问题和解决方案，持续更新运维知识库，丰富硬件故障排查手册和机房环境应急预案。

- 阶段复盘与验收：本阶段结束时，与甲方共同召开复盘会，总结深度巡检和优化工作的成效，完成阶段验收。

阶段交付计划表

| 工作内容 | 责任人 | 计划时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维 | 运维工程师 | 持续 | 《过程记录单》《服务确认单》 |  |
| 月度SLA统计 | 运维工程师 | 每月5日前 | 《运维服务质量月报》（5/6/7/8/9月） |  |
| 硬件深度巡检 | 运维工程师 | 6月中旬 | 《硬件健康检查报告》 | 含磁盘、内存、电源测试 |
| 安防审计优化 | 运维工程师 | 7月中旬 | 《安防审计优化记录》 | 规则优化 |
| 应急演练 | 运维工程师 | 8月中旬 | 《应急演练方案》《应急演练报告》 | 含响应时效验证 |
| 知识库更新 | 运维工程师 | 每月末 | 知识库更新记录 |  |
| 阶段满意度调查 | 质量管理专员 | 9月25-30日 | 《客户满意度调查表》 |  |
| 阶段复盘会 | 刘霞 | 9月30日 | 会议纪要 | 双方参与 |
| 阶段验收 | 刘霞 | 9月30日前 | 《运维服务验收报告（阶段三）》 | 甲方签字确认 |

阶段四：全面总结与收尾（2025年10-12月）

阶段目标

本阶段的核心目标是“圆满收官、持续改进”。在服务周期的最后三个月，既要保障日常运维不中断，又要系统性地总结全年工作，形成完整的服务记录和改进建议，为项目续签或后续合作奠定基础。

重点工作说明

全面设备巡检：对托管设备进行全方位的最终巡检，包括硬件运行状态、安防审计日志、备份有效性验证等，形成全面巡检报告。

年度满意度调查：通过问卷和电话回访，全面收集甲方对全年服务的满意度评价，作为服务质量评估的重要依据。

服务改进建议收集：与甲方深入沟通，收集对服务的改进建议，为后续服务优化提供参考。

-年度总结与验收：编制《运维服务年度总结报告》，汇总全年SLA达成情况、服务成果、问题分析、改进建议等，与甲方共同召开年度总结会，完成最终验收。

交付物归档与服务改进报告：将所有交付物按规范归档，同时编制《服务改进报告》，总结全年服务经验，提出下一年度的改进方向。

阶段交付计划表

| 工作内容 | 责任人 | 计划时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维 | 运维工程师 | 持续 | 《过程记录单》《服务确认单》 |  |
| 月度SLA统计 | 运维工程师 | 每月5日前 | 《运维服务质量月报》（10/11/12月） |  |
| 全面设备巡检 | 运维工程师 | 11月中旬 | 《设备全面巡检报告》 | 含硬件、安防、备份 |
| 年度满意度调查 | 质量管理专员 | 12月10-15日 | 《年度客户满意度调查表》 |  |
| 服务改进建议收集 | 刘霞 | 12月15-20日 | 《服务改进建议清单》 |  |
| 年度总结会 | 刘霞 | 12月25日 | 会议纪要 | 双方管理层 |
| 所有交付物归档 | 运维工程师 | 12月30日前 | 项目归档清单 | 阿里云企业云盘 |
| 服务改进报告 | 刘霞 | 12月30日前 | 《服务改进报告》 | 含下一年建议 |
| 年度总结报告 | 刘霞 | 12月31日 | 《运维服务年度总结报告》 | 含SLA达成汇总 |
| 年度验收 | 刘霞 | 12月31日前 | 《运维服务验收报告（年度）》 | 甲方签字确认 |
| 续签意向沟通 | 刘霞 | 12月31日 | 续签意向书（可选） | 如需续签 |

交付物汇总说明

为确保项目全过程可追溯、可考核，本项目将按照以下清单提交各类交付物。所有交付物均需符合公司文档管理规范，分类归档至阿里云企业云盘，并设置相应的访问权限。

交付物汇总表

| 交付物名称 | 提交频次 | 提交时间 | 责任人 | 确认方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《运维服务需求清单》 | 一次性 | 阶段一 | 刘霞 | 甲方签字 |
| 《运维服务交付方案》 | 一次性 | 阶段一 | 刘霞 | 甲方签字 |
| 《运维服务交付计划》 | 一次性 | 阶段一 | 刘霞 | 甲方签字 |
| 《设备健康检查报告》 | 一次性 | 阶段一 | 运维工程师 | 甲方确认 |
| 《运维服务过程记录单》 | 每次服务 | 服务后1日内 | 运维工程师 | 系统记录 |
| 《远程运维服务确认单》 | 每次远程服务 | 服务后1日内 | 运维工程师 | 甲方确认 |
| 《现场运维服务单》 | 每次现场服务 | 服务后1日内 | 运维工程师 | 甲方签字 |
| 《硬件故障处理记录单》 | 每次硬件故障 | 故障处理后 | 运维工程师 | 甲方确认 |
| 《运维服务质量月报》 | 每月 | 次月5日前 | 运维工程师 | 内部审核 |
| 《硬件巡检记录单》 | 每月 | 巡检后3日内 | 运维工程师 | 内部存档 |
| 《安防审计检查记录》 | 每月 | 检查后3日内 | 运维工程师 | 内部存档 |
| 《运维服务验收报告（阶段）》 | 每阶段 | 阶段末 | 刘霞 | 甲方签字 |
| 《客户满意度调查表》 | 每阶段 | 阶段末 | 质量管理专员 | 归档 |
| 《硬件健康检查报告》 | 1次 | 阶段三 | 运维工程师 | 甲方确认 |
| 《安防审计优化记录》 | 1次 | 阶段三 | 运维工程师 | 内部存档 |
| 《应急演练报告》 | 1次 | 阶段三 | 运维工程师 | 甲方确认 |
| 《设备全面巡检报告》 | 1次 | 阶段四 | 运维工程师 | 甲方确认 |
| 《服务改进报告》 | 1次 | 阶段四 | 刘霞 | 甲方签字 |
| 《运维服务年度总结报告》 | 1次 | 阶段四 | 刘霞 | 甲方签字 |
| 《项目归档清单》 | 一次性 | 阶段四 | 运维工程师 | 内部存档 |

资源保障

人员安排说明

本项目配备专职项目经理和运维工程师团队，确保服务响应的及时性和专业性。所有人员均具备存储维保运维经验，熟悉ITSS服务标准。具体分工如下：

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 运维项目经理 | 刘霞 | 统筹协调、客户沟通、质量把控 |
| 运维工程师 | 李强（暂定） | 硬件监控、故障诊断、现场配合 |
| 运维工程师 | 王磊（暂定） | 机房环境巡检、安防审计检查、过程记录 |
| 质量管理专员 | 陈芳（暂定） | SLA审核、满意度调查、合规性检查 |

注：以上人员名单为暂定，最终人员将在项目启动后3个工作日内书面通知甲方。关键岗位实行AB角备份机制，确保人员变动不影响服务质量。

工具资源配置

| 资源类型 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 监控工具 | 机房监控系统 | 机房环境、电力状态监控 |
| 审计工具 | 数据库审计、日志审计 | 安防管控、日志收集与审计 |
| 文档管理 | 阿里云企业云盘 | 交付物归档 |
| 通讯工具 | 电话、微信 | 日常沟通与响应 |

风险与应对措施

为确保项目顺利执行，我们对可能影响交付的风险进行了识别，并制定了相应的应对措施。

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 关键人员离职 | 实行AB角备份，确保岗位不缺失；提前储备备选人员 |
| 硬件故障厂商响应慢 | 提前建立备件联系渠道，全程跟踪报修进度 |
| 机房环境异常（空调/电力） | 双空调冗余、双路供电、UPS及柴油发电机保障 |
| 节假日响应延迟 | 提前安排值班人员，制定节假日应急预案 |
| 安防审计异常 | 每日检查审计状态，及时处理异常告警 |
| 外部风险（病毒攻击、不可抗力） | 灾备机制及应急预案 |

计划确认

计划经双方确认后生效，作为项目执行的依据。如有重大变更，需双方协商一致后更新版本。